Приложение № 6

к постановлению Администрации

Соловьевского сельского поселения

от «21» июня 2024 г. №

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Соловьевского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области

«Развитие социально-культурной сферы муниципального образования Соловьевского сельского поселения

Полтавского муниципального района Омской области» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Соловьевского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | Единица измерения | Значение | | Отклонение <\*> | Примечание  (причины   отклонения) <\*\*> |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Подпрограмма «Содействие занятости населения Соловьевского сельского поселения» | | | | | | |
| **Мероприятия 1: Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время** | |  |  |  |  |  |
|  | Количество временных трудоустроенных граждан | Чел. | 15 | 15 | 0 |  |
| 2. Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Соловьевском сельском поселении» | | | | | | |
| **Мероприятия 1: Обеспечение пожарной безопасности** | |  |  |  |  |  |
|  | Уровень обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов | % | 80 | 70 | -10 |  |
| 3. Подпрограмма «Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры и спорта на территории Соловьевского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области» | | | | | | |
| **Мероприятия 1:** **Проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий, спортивно-культурных праздников** | |  |  |  |  |  |
|  | Количество жителей Соловьевского сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | Чел. | 50 | 100 | +50 |  |
| **Мероприятия 2: Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере физической культуры и спорта** | |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение обеспеченности спортивным инвентарем | % | 75 | 70 | -5 |  |
| **Мероприятия 3: Проведение мероприятий в сфере культуры** | |  |  |  |  |  |
|  | Количество организованных мероприятий | Ед. | 10 | 15 | +5 |  |
| 4. Подпрограмма «Социальная поддержка граждан Соловьевского сельского поселения» | | | | | | |
| **Мероприятия 1: Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет служащим, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Соловьевском сельском поселении** | |  |  |  |  |  |
|  | Число муниципальных служащих, получивших доплату к пенсии | Единиц | 1 | 1 | 0 |  |